## Gantt
Projekt X
|  | Datum | 2023-01-07
|  | Projektstart | 2023-01-04 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8
|  |  | 3 |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26
| Typ | Titel | Dauer | Start | Ende | Fortschritt | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26
| P | Phase 1 | 9 | 2023-01-04 | 2023-01-16 | 52.22%
| A | Aufgabe 1.1 | 4 | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 50%
| A | Aufgabe 1.2 | 3 | 2023-01-05 | 2023-01-09 | 50%
| A | Aufgabe 1.3 | 2 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 60%
| M | Meilenstein 1 | 1 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 100%
| P | Phase 2 | 69 | 2023-01-19 | 2023-04-25 | 51.11%
| A | Aufgabe 2.1 | 4 | 2023-04-20 | 2023-04-25 | 40%
| A | Aufgabe 2.2 | 3 | 2023-01-19 | 2023-01-23 | 50%
| A | Aufgabe 2.3 | 2 | 2023-01-21 | 2023-01-24 | 75%
| M | Meilenstein 2 | 1 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0% | bar: 2023-01-25